## Sheet1
项目 |  | 人员 | 完成度 | 工时 | 计划 | 开始日期 | 结束日期 | 任务状态 | 备注
大分类 | 小分类 |  |  |  | 实际
登录注册 | 登录 | 姬梦蝶 | 0% | 12 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 进行中
实际
| 注册 | 姬梦蝶 | 0% | 12 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 未开始
实际
| 注销 | 姬梦蝶 | 0% | 12 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 未开始
实际
| 个人中心 | 姬梦蝶 | 0% | 12 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
后台首页 | 后台登录,注销 | 宋佳鑫 | 100% | 8 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 已完成
|  |  |  | 12 | 实际 | 2018-07-04 | 2018-07-05
| 网站访问量统计 | 宋佳鑫 | 100% | 8 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 已完成
|  |  |  | 10 | 实际 | 2018-07-04 | 2018-07-05
| 商品价格走势 | 宋佳鑫 | 0% | 8 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 未开始
实际
| 商品分类占比 | 宋佳鑫 | 0% | 8 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
| 搜索关键词统计 | 宋佳鑫 | 100% | 8 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 已完成
|  |  |  | 4 | 实际 | 2018-07-05 | 2018-07-06
搜索 | 搜索 | 曾测荐 | 0% | 16 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 进行中
实际
| 筛选 | 曾测荐 | 0% | 16 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 未开始
实际
| 排序 | 曾测荐 | 0% | 16 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
前台首页 | 分类导航 | 李西北 | 0% | 24 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 进行中
实际
| 热门比价 | 李西北 | 0% | 12 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
| 今日推荐 | 李西北 | 0% | 12 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
商品详情 | 商品信息展示 | 付瑞强 | 0% | 16 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 进行中
实际
| 评论，收藏 | 付瑞强 | 0% | 16 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
| 历史价格展示 | 付瑞强 | 0% | 16 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
后台管理 | 商品的增删改查 | 徐志恒 | 0% | 24 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 进行中
实际
| 管理员账号的增删改查 | 徐志恒 | 0% | 16 | 计划 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 未开始
实际
公共部分 | 爬虫开发 | 整个团队 | 0% | 48 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 进行中
实际
| 框架搭建 | 整个团队 | 100% | 12 | 计划 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 已完成
[5 empty] | 实际 | 2018-07-03 | 2018-07-04
| 数据库设计,数据添加 | 整个团队 | 100% | 12 | 计划 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 已完成
[5 empty] | 实际 | 2018-07-03 | 2018-07-04
| 环境搭建 | 整个团队 | 100% | 12 | 计划 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 已完成
[5 empty] | 实际 | 2018-07-03 | 2018-07-04
| 接口设计与文档撰写 | 整个团队 | 0% | 12 | 计划 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 进行中
实际